## RolloutSites
site_id | region | current_milestone | status | datum_Standortakquise | datum_Genehmigung | datum_Bau | datum_Inbetriebnahme
SITE-20724 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-03-13 | 2025-04-18
SITE-20524 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-16 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 2025-04-19
SITE-20418 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-09-12 | 2025-10-27
SITE-20020 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-02-07 | 2025-04-29 | 2025-06-26
SITE-20203 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-28 | 2025-04-06 | 2025-05-09 | 2025-05-22
SITE-20465 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-12 | 2025-08-28 | 2025-09-30
SITE-20594 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-13 | 2025-02-24
SITE-20188 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Verzögert | 2025-04-08
SITE-20582 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-06-19 | 2025-06-27
SITE-20431 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-07-26 | 2025-08-31
SITE-20049 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-08-01
SITE-20540 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-03-08 | 2025-03-24 | 2025-05-28
SITE-20065 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-01-21 | 2025-03-27 | 2025-06-26
SITE-20451 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 2025-06-15
SITE-20477 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-13 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | 2025-10-21
SITE-20764 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-04 | 2025-09-13 | 2025-10-24 | 2025-11-02
SITE-20131 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-13 | 2025-11-07 | 2025-12-13
SITE-20789 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 2025-11-09 | 2025-11-20
SITE-20247 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-07-29 | 2025-08-19 | 2025-10-15
SITE-20013 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 2025-06-06 | 2025-06-12
SITE-20587 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-28 | 2025-10-14 | 2025-11-04 | 2025-12-30
SITE-20561 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-12 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 2025-09-16
SITE-20328 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-31 | 2025-09-13
SITE-20646 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-25 | 2025-02-14
SITE-20514 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-09-07 | 2025-09-26
SITE-20355 | NRW | Bau | Geplant | 2025-02-05 | 2025-03-22 | 2025-05-15
SITE-20736 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-07-09 | 2025-08-12 | 2025-10-02
SITE-20433 | Baden-Württemberg | Bau | Geplant | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 2025-05-04
SITE-20783 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-15 | 2025-06-26
SITE-20259 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 2025-12-12 | 2025-12-24
SITE-20221 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-01-12 | 2025-02-16
SITE-20035 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-02-11 | 2025-04-19 | 2025-05-04
SITE-20398 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-12-02
SITE-20704 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-06-23
SITE-20499 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 2025-07-20 | 2025-09-06
SITE-20119 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-30
SITE-20283 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 2025-06-28
SITE-20651 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-11 | 2025-04-23 | 2025-06-03 | 2025-06-09
SITE-20443 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-06-07
SITE-20316 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-30 | 2025-03-09 | 2025-03-29 | 2025-04-12
SITE-20113 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-06 | 2025-01-15
SITE-20518 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 2025-09-20
SITE-20084 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-09 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 2025-10-27
SITE-20073 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-11
SITE-20450 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-07 | 2025-07-10
SITE-20072 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-21 | 2025-08-22
SITE-20071 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 2025-07-21
SITE-20425 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-10-19 | 2025-11-17
SITE-20336 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-09-13 | 2025-10-10
SITE-20295 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 2025-05-14 | 2025-07-06
SITE-20352 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-07 | 2026-01-02 | 2026-02-10 | 2026-02-19
SITE-20399 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-07-20 | 2025-07-31 | 2025-08-12
SITE-20162 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-10 | 2025-09-15
SITE-20487 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-05-17 | 2025-06-02 | 2025-08-05
SITE-20132 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-02-11
SITE-20107 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-09-29 | 2025-10-14
SITE-20774 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-19 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-06-04
SITE-20571 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 2025-11-27
SITE-20147 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-30
SITE-20025 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-04-03 | 2025-06-17
SITE-20206 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-04-01 | 2025-04-06
SITE-20489 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-20
SITE-20185 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-20 | 2025-02-16
SITE-20526 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-14 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 2025-10-04
SITE-20410 | NRW | Bau | Geplant | 2025-06-13 | 2025-06-22 | 2025-08-17
SITE-20183 | Baden-Württemberg | Bau | Geplant | 2025-07-02 | 2025-07-12 | 2025-08-17
SITE-20778 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-12 | 2025-02-06 | 2025-03-30 | 2025-04-06
SITE-20344 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-08-03 | 2025-08-15 | 2025-08-27
SITE-20591 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 2025-03-11
SITE-20148 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-23 | 2025-05-08
SITE-20285 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-20 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 2025-10-25
SITE-20187 | Bayern | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-10-17
SITE-20596 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-31 | 2025-07-09
SITE-20483 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-16 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-04
SITE-20528 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 2025-07-21
SITE-20689 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-06-15
SITE-20605 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-10 | 2025-09-22 | 2025-10-08
SITE-20133 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 2025-05-08
SITE-20606 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-12 | 2025-01-23 | 2025-03-07 | 2025-03-15
SITE-20786 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-04-21 | 2025-06-01 | 2025-07-05
SITE-20641 | Bayern | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-01-25
SITE-20697 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-11-18
SITE-20616 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-05 | 2025-08-15 | 2025-09-03 | 2025-09-18
SITE-20480 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-04-18
SITE-20374 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-15
SITE-20086 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-29 | 2025-05-08
SITE-20291 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-09-20 | 2025-10-24 | 2025-12-05
SITE-20042 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-05-10
SITE-20542 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 2025-10-18
SITE-20136 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 2025-08-06
SITE-20604 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-25 | 2025-04-05 | 2025-04-28
SITE-20779 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-30 | 2025-02-10
SITE-20454 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-09-23
SITE-20176 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-13 | 2025-06-22
SITE-20321 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-07-15 | 2025-08-02 | 2025-09-09
SITE-20519 | NRW | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-02-15
SITE-20288 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 2025-05-25
SITE-20327 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-07-28 | 2025-08-08
SITE-20279 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-17 | 2025-07-26
SITE-20394 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-09-02 | 2025-09-10
SITE-20657 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-14 | 2025-10-25 | 2025-11-21
SITE-20207 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 2025-11-01
SITE-20797 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-28 | 2025-07-13 | 2025-10-14
SITE-20366 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-03-14
SITE-20497 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-08-26 | 2025-10-08 | 2025-10-29
SITE-20509 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-22 | 2025-02-02 | 2025-02-14 | 2025-02-28
SITE-20479 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-06-30 | 2025-07-06
SITE-20001 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-04-22 | 2025-05-15
SITE-20777 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-16 | 2025-02-26 | 2025-05-02 | 2025-05-07
SITE-20165 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-18 | 2025-03-01
SITE-20623 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-07-22 | 2025-10-10 | 2025-11-17
SITE-20044 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-09-19 | 2025-10-04
SITE-20771 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-05-09
SITE-20226 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-07-08
SITE-20564 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-24 | 2025-06-05
SITE-20141 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 2025-06-01
SITE-20749 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 2025-02-05
SITE-20075 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-06-25
SITE-20670 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-04 | 2025-02-16
SITE-20317 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-05-09 | 2025-05-25
SITE-20612 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-05 | 2025-06-02
SITE-20515 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-14 | 2025-03-01
SITE-20537 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-31 | 2025-08-22
SITE-20014 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-04 | 2025-11-11 | 2026-01-06
SITE-20330 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-10-17 | 2025-11-03 | 2025-11-24
SITE-20002 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-05-09 | 2025-06-17 | 2025-08-12
SITE-20536 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-08 | 2025-04-02 | 2025-06-02
SITE-20145 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-11-26 | 2025-12-16
SITE-20284 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-27 | 2025-06-22 | 2025-07-09 | 2025-07-31
SITE-20078 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29
SITE-20795 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-04-15 | 2025-05-08
SITE-20200 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-07-13 | 2025-08-27
SITE-20255 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-30 | 2025-09-27 | 2025-10-24
SITE-20734 | NRW | Bau | Geplant | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 2025-09-09
SITE-20683 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-18 | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 2025-07-05
SITE-20475 | Hessen | Standortakquise | Verzögert | 2025-07-10
SITE-20420 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-24 | 2025-03-18
SITE-20706 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-12-09
SITE-20741 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2025-10-03
SITE-20138 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-08-01
SITE-20686 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 2025-06-09
SITE-20679 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-02-01 | 2025-03-01
SITE-20105 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-26 | 2025-06-12
SITE-20224 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-04 | 2025-09-03
SITE-20614 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-12 | 2025-01-24
SITE-20376 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-08 | 2025-05-18
SITE-20091 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-11 | 2025-03-25
SITE-20367 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-05-01
SITE-20310 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-08 | 2025-06-15 | 2025-07-28 | 2025-09-09
SITE-20356 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-02-28
SITE-20135 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-23 | 2025-06-17
SITE-20694 | Bayern | Standortakquise | Geplant | 2025-10-19
SITE-20099 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-05 | 2025-05-07 | 2025-07-12 | 2025-08-02
SITE-20784 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-04-01
SITE-20151 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 2025-06-07 | 2025-06-13
SITE-20474 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-02-28 | 2025-04-02 | 2025-05-23
SITE-20280 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-03-19 | 2025-05-02 | 2025-06-18
SITE-20575 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-25 | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 2025-11-16
SITE-20494 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 2025-10-05
SITE-20345 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 2025-07-13 | 2025-07-21
SITE-20400 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-27 | 2025-06-03 | 2025-07-16
SITE-20633 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-08-17 | 2025-09-10 | 2025-11-02
SITE-20281 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-01-17 | 2025-03-01 | 2025-04-10
SITE-20313 | Niedersachsen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-02-11
SITE-20439 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-05 | 2025-06-15 | 2025-07-24 | 2025-08-12
SITE-20126 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-04-24 | 2025-05-20 | 2025-07-02
SITE-20233 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-28 | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 2025-09-05
SITE-20659 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-04-02
SITE-20478 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-04 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-29
SITE-20630 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-23 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15
SITE-20603 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-17 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 2026-02-18
SITE-20472 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 2025-05-05
SITE-20625 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 2026-01-03
SITE-20765 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-02-11 | 2025-02-16 | 2025-03-30
SITE-20307 | NRW | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-26
SITE-20700 | Baden-Württemberg | Bau | Geplant | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 2026-01-16
SITE-20028 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-03-12
SITE-20577 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-03-31 | 2025-05-10
SITE-20196 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 2025-08-14
SITE-20654 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-08 | 2025-08-18
SITE-20127 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-08-22 | 2025-09-12
SITE-20584 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-07-05 | 2025-08-18 | 2025-09-05
SITE-20037 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-01-24 | 2025-02-02 | 2025-02-17
SITE-20191 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-03-17 | 2025-04-10 | 2025-04-25
SITE-20456 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-12 | 2025-05-13 | 2025-06-19 | 2025-06-26
SITE-20498 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-09-21 | 2025-12-20
SITE-20079 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-04-08 | 2025-05-23 | 2025-08-23
SITE-20729 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-10 | 2025-08-31
SITE-20769 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-01-25 | 2025-04-04 | 2025-05-07
SITE-20237 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-15 | 2025-05-28 | 2025-06-09
SITE-20175 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 2026-01-24
SITE-20676 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-23 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2025-04-07
SITE-20034 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-06-08
SITE-20383 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 2025-04-05 | 2025-04-13
SITE-20430 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-07-17 | 2025-08-03
SITE-20110 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 2025-10-04
SITE-20243 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-08-14 | 2025-09-12
SITE-20232 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-04-27 | 2025-07-01
SITE-20459 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 2025-08-07
SITE-20269 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-06-13 | 2025-07-20 | 2025-08-29
SITE-20572 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-21 | 2025-07-30 | 2025-09-10 | 2025-09-28
SITE-20216 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 2025-05-16
SITE-20523 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-06-04
SITE-20755 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-23 | 2025-10-06
SITE-20031 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-09-10
SITE-20790 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-22 | 2025-07-21
SITE-20775 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-08-05 | 2025-09-12
SITE-20271 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-02-10 | 2025-03-08
SITE-20128 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-07-08
SITE-20197 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-23 | 2025-09-18
SITE-20597 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-02 | 2025-09-29
SITE-20306 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-08-15
SITE-20532 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2025-02-28
SITE-20585 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2026-01-28
SITE-20578 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-21 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-10-22
SITE-20112 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-16 | 2025-09-21 | 2026-01-09 | 2026-01-25
SITE-20747 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-05-26 | 2025-06-02
SITE-20530 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 2025-12-09
SITE-20051 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-25 | 2025-04-01
SITE-20662 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-07-06 | 2025-07-14
SITE-20069 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-11
SITE-20763 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-03 | 2025-09-05
SITE-20137 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 2025-11-05
SITE-20027 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-08-29 | 2025-10-09
SITE-20661 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-10-26 | 2025-12-08
SITE-20583 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 2025-11-20
SITE-20090 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-30 | 2025-07-09
SITE-20581 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-19 | 2025-02-11
SITE-20322 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-14
SITE-20022 | Hessen | Standortakquise | Verzögert | 2025-04-05
SITE-20490 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-07-27 | 2025-09-05
SITE-20610 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-03 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-04-03
SITE-20507 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-09-26
SITE-20377 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-09-09
SITE-20382 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2026-01-16
SITE-20405 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 2025-07-16
SITE-20048 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-05-19
SITE-20338 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 2025-09-06 | 2025-09-27
SITE-20318 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-03-22 | 2025-05-01 | 2025-06-28
SITE-20611 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-21 | 2025-06-27
SITE-20304 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-01 | 2025-01-26
SITE-20260 | Baden-Württemberg | Bau | Geplant | 2025-01-01 | 2025-01-26 | 2025-04-01
SITE-20655 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-03 | 2025-03-03
SITE-20250 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-08-31 | 2025-09-26 | 2025-11-13
SITE-20070 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-10-19 | 2025-10-28
SITE-20634 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 2025-07-30
SITE-20184 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-23 | 2025-09-06
SITE-20649 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-10-04 | 2025-10-20 | 2025-11-05
SITE-20080 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-14 | 2025-02-24
SITE-20792 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-07-28
SITE-20647 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-15 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-09-16
SITE-20758 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-04-07
SITE-20513 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 2025-11-01
SITE-20238 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 2025-08-21
SITE-20558 | Bayern | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-09-20
SITE-20125 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-03-13 | 2025-05-26 | 2025-08-01
SITE-20129 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-09-03 | 2025-09-17
SITE-20653 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-10-16 | 2025-11-05
SITE-20495 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-20 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-20
SITE-20229 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-04-17 | 2025-04-30
SITE-20100 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-14 | 2025-03-04
SITE-20511 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-02-16 | 2025-03-10 | 2025-04-11
SITE-20455 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 2025-11-13 | 2025-11-28
SITE-20058 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-02 | 2025-02-08
SITE-20016 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-03-01
SITE-20008 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-03-14 | 2025-04-16
SITE-20169 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-05 | 2025-01-13 | 2025-03-19 | 2025-04-02
SITE-20412 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-09-27 | 2025-11-09 | 2025-11-23
SITE-20251 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-09 | 2025-06-14
SITE-20415 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-09-24 | 2025-12-21 | 2026-02-15
SITE-20038 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-11-25 | 2025-12-14
SITE-20442 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-01
SITE-20709 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 2025-11-14
SITE-20675 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-22 | 2025-11-20 | 2025-12-21 | 2026-01-04
SITE-20541 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 2025-09-04 | 2025-09-14
SITE-20469 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-05-31
SITE-20748 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-04-16 | 2025-04-21
SITE-20334 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-05 | 2025-05-03 | 2025-05-25 | 2025-07-16
SITE-20684 | Baden-Württemberg | Bau | Geplant | 2025-07-24 | 2025-08-05 | 2025-09-14
SITE-20039 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 2025-11-12 | 2025-11-17
SITE-20470 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 2025-12-08
SITE-20482 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2025-03-22
SITE-20674 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-04 | 2025-06-07 | 2025-08-11 | 2025-08-21
SITE-20678 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-05-10
SITE-20627 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-21 | 2025-10-24 | 2025-12-05 | 2025-12-20
SITE-20024 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-06
SITE-20452 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-09-09
SITE-20144 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-11-04
SITE-20009 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-18 | 2025-10-24 | 2025-12-03 | 2025-12-11
SITE-20696 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-06-01 | 2025-07-04
SITE-20693 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 2025-04-16
SITE-20371 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-09 | 2025-09-23 | 2025-10-25
SITE-20242 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-04-17 | 2025-05-17 | 2025-06-28
SITE-20201 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-01-12 | 2025-01-25
SITE-20553 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-23 | 2025-11-17
SITE-20122 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-01-28 | 2025-03-07 | 2025-04-22
SITE-20102 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-08-06 | 2025-09-10 | 2025-10-16
SITE-20168 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-12-26
SITE-20085 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-04 | 2025-03-10
SITE-20426 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-05-19
SITE-20066 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18
SITE-20142 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-06-07
SITE-20164 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-03-03 | 2025-04-08
SITE-20492 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-07-31
SITE-20573 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-05-24
SITE-20292 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 2025-07-01
SITE-20150 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-16 | 2025-08-03 | 2025-11-25 | 2025-12-07
SITE-20158 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-28 | 2025-05-07 | 2025-05-17 | 2025-05-25
SITE-20074 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-30 | 2025-08-13
SITE-20369 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-26 | 2025-04-18 | 2025-05-30
SITE-20535 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-25 | 2025-05-28 | 2025-06-28 | 2025-07-09
SITE-20707 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-04-03
SITE-20796 | Hessen | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-13
SITE-20525 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-09-13 | 2025-10-02
SITE-20004 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-11
SITE-20040 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-02 | 2025-08-20 | 2025-12-13 | 2026-02-08
SITE-20043 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 2025-05-10 | 2025-05-26
SITE-20386 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-04-05 | 2025-04-24
SITE-20534 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-04 | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-09-19
SITE-20799 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-03-26
SITE-20579 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-04-13 | 2025-05-10 | 2025-06-27
SITE-20761 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-08-12 | 2025-09-23
SITE-20722 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-31
SITE-20056 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-08 | 2025-09-26
SITE-20030 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-07-29
SITE-20360 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-06 | 2025-02-13
SITE-20115 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-27 | 2025-06-07 | 2025-06-18
SITE-20401 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-10-08
SITE-20417 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-04 | 2025-04-15
SITE-20215 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-10 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-05-28
SITE-20389 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 2025-05-18
SITE-20555 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-09
SITE-20193 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-10-27 | 2025-11-06
SITE-20702 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 2025-03-11
SITE-20484 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-22 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-11
SITE-20766 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-10-03 | 2025-11-12 | 2025-11-28
SITE-20096 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-05 | 2025-01-30
SITE-20607 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-15 | 2025-10-26 | 2025-11-30 | 2025-12-20
SITE-20062 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-15 | 2025-07-21 | 2025-09-19 | 2025-10-01
SITE-20409 | NRW | Bau | Geplant | 2025-03-15 | 2025-04-29 | 2025-06-16
SITE-20723 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-02-14 | 2025-05-05 | 2025-05-25
SITE-20265 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-27 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-17
SITE-20083 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-21
SITE-20476 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-30
SITE-20436 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-06-30
SITE-20617 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-27 | 2025-08-10 | 2025-10-14
SITE-20007 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 2025-07-24
SITE-20715 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2025-10-04 | 2025-10-15
SITE-20098 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-20
SITE-20441 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-09 | 2025-07-16 | 2025-09-15 | 2025-10-07
SITE-20711 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 2025-12-01
SITE-20628 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-12
SITE-20543 | Hessen | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-16
SITE-20618 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-08-20 | 2025-11-16
SITE-20673 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-14 | 2025-04-19
SITE-20220 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-05-10
SITE-20161 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-01 | 2025-05-16
SITE-20294 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-02 | 2025-03-12 | 2025-04-06
SITE-20289 | NRW | Standortakquise | Geplant | 2025-09-10
SITE-20757 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-11 | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 2025-11-29
SITE-20234 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-25 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-26
SITE-20104 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-10-25 | 2025-11-27
SITE-20566 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-02-09
SITE-20613 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-09 | 2025-02-23
SITE-20173 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-07 | 2025-07-06 | 2025-09-09 | 2025-09-30
SITE-20381 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-23 | 2025-05-06
SITE-20599 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-24 | 2025-09-28 | 2025-11-11 | 2025-11-20
SITE-20744 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-17 | 2025-06-07
SITE-20598 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 2025-03-02 | 2025-04-30
SITE-20320 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-08-24
SITE-20508 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-12-03
SITE-20194 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-06-20
SITE-20632 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-09-21 | 2025-10-12
SITE-20244 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-06-21 | 2025-07-25 | 2025-11-12
SITE-20720 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-07-21
SITE-20093 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-05 | 2025-05-06
SITE-20339 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-04-27 | 2025-05-05 | 2025-06-17
SITE-20731 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-26 | 2025-04-05 | 2025-04-23 | 2025-05-15
SITE-20438 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-15 | 2025-05-25
SITE-20569 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-01-25 | 2025-02-27 | 2025-03-17
SITE-20021 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-07-09 | 2025-07-21
SITE-20190 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-06 | 2025-04-20
SITE-20314 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-04-09 | 2025-04-17
SITE-20576 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-10-21
SITE-20153 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-17 | 2025-08-18
SITE-20437 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-23 | 2025-07-02
SITE-20287 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-31 | 2025-08-31
SITE-20343 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-23 | 2025-04-29 | 2025-06-18 | 2025-07-07
SITE-20337 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 2025-07-03
SITE-20592 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-13 | 2025-05-12 | 2025-07-18 | 2025-07-28
SITE-20245 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 2025-10-25 | 2025-11-10
SITE-20275 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-25 | 2025-10-12 | 2025-11-19 | 2025-11-27
SITE-20448 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 2025-08-14
SITE-20015 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-08-03 | 2025-09-05 | 2025-10-21
SITE-20155 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 2025-10-07 | 2025-10-26
SITE-20239 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-20
SITE-20476 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-30
SITE-20703 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2025-07-21
SITE-20567 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-09 | 2025-03-01 | 2025-03-19
SITE-20293 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-06-11
SITE-20512 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-16 | 2025-04-03 | 2025-05-18 | 2025-05-31
SITE-20721 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-04-23
SITE-20296 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-20 | 2025-06-01
SITE-20672 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 2025-12-30 | 2026-01-17
SITE-20368 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-09-02
SITE-20560 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-05-05
SITE-20529 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 2025-04-17
SITE-20752 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-06-16
SITE-20485 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-04
SITE-20057 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-14 | 2025-05-29
SITE-20116 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 2025-10-03 | 2025-10-22
SITE-20179 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-23 | 2025-05-07
SITE-20218 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-06-29 | 2025-07-31 | 2025-08-20
SITE-20171 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-14
SITE-20691 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-10
SITE-20180 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | 2025-03-09
SITE-20264 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 2025-08-09
SITE-20639 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-28 | 2025-07-31 | 2025-08-16
SITE-20061 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2025-11-08 | 2025-11-28
SITE-20019 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-10-21
SITE-20445 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-16 | 2025-08-28
SITE-20082 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-16 | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 2025-05-24
SITE-20363 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-07-16
SITE-20622 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-29 | 2025-05-10 | 2025-08-26 | 2025-09-13
SITE-20570 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-01-09 | 2025-02-21 | 2025-03-29
SITE-20123 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-25 | 2025-11-15 | 2025-12-03 | 2025-12-09
SITE-20767 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 2026-01-10 | 2026-02-17
SITE-20036 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-07-13 | 2025-08-23 | 2025-08-30
SITE-20303 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-28 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-09-09
SITE-20788 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-26
SITE-20710 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-04-27
SITE-20261 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 2025-12-19
SITE-20680 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-10-15 | 2025-11-05
SITE-20154 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21
SITE-20510 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-04 | 2025-02-08
SITE-20467 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-31 | 2025-09-23 | 2025-10-17
SITE-20423 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-04-19 | 2025-05-31 | 2025-06-20
SITE-20602 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-10-26
SITE-20092 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-17 | 2025-04-05
SITE-20231 | NRW | Bau | Geplant | 2025-02-09 | 2025-03-20 | 2025-04-02
SITE-20746 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-05-26 | 2025-06-16
SITE-20026 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-07-20
SITE-20140 | NRW | Standortakquise | Geplant | 2025-05-20
SITE-20471 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-04-17
SITE-20595 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 2025-09-09
SITE-20235 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-13 | 2025-08-17
SITE-20177 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-10 | 2025-08-15
SITE-20388 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-11-11
SITE-20760 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-09-08 | 2025-10-09 | 2026-01-16
SITE-20000 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-04 | 2025-10-20 | 2025-12-22 | 2026-01-05
SITE-20370 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-12-08
SITE-20427 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-06 | 2025-06-20
SITE-20621 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 2025-12-23 | 2026-01-04
SITE-20726 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-07 | 2025-01-13
SITE-20403 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-09 | 2025-11-23 | 2026-01-05
SITE-20751 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-12 | 2025-07-29 | 2025-09-20 | 2025-09-26
SITE-20276 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-01-19 | 2025-03-04
SITE-20266 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-18 | 2025-07-29 | 2025-09-24
SITE-20146 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-20 | 2025-05-03 | 2025-06-25 | 2025-07-04
SITE-20565 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-06-04 | 2025-07-18
SITE-20298 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-10-10 | 2026-01-08
SITE-20341 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-01 | 2025-02-14
SITE-20753 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-01-15 | 2025-02-07
SITE-20329 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-19 | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 2025-09-23
SITE-20323 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-11 | 2025-05-06 | 2025-06-27 | 2025-07-10
SITE-20088 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-01-13 | 2025-02-01
SITE-20236 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-09-22 | 2025-10-13
SITE-20563 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-22 | 2025-08-17 | 2025-10-23 | 2025-11-06
SITE-20109 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 2025-07-03
SITE-20590 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-23 | 2025-03-17
SITE-20156 | NRW | Bau | Geplant | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 2025-05-09
SITE-20272 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-09-04 | 2025-10-05
SITE-20677 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-10-23 | 2025-11-07
SITE-20172 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-06-24 | 2025-07-29 | 2025-09-14
SITE-20440 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-01-03
SITE-20754 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-10-18 | 2025-11-23 | 2026-01-06
SITE-20053 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-03-21 | 2025-05-05 | 2025-06-30
SITE-20124 | NRW | Standortakquise | Geplant | 2025-06-29
SITE-20660 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-11 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | 2025-09-16
SITE-20531 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-19 | 2025-07-03
SITE-20730 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-06-23
SITE-20217 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | 2025-07-28
SITE-20340 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 2025-05-26
SITE-20211 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-05 | 2025-06-18 | 2025-06-24
SITE-20010 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-10-04 | 2025-11-16
SITE-20550 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-11 | 2025-09-06
SITE-20411 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2025-11-20
SITE-20568 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-10-13 | 2025-10-24
SITE-20103 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-08-04
SITE-20396 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-14
SITE-20713 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 2025-11-06
SITE-20240 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 2025-11-05
SITE-20619 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-01-26 | 2025-02-03 | 2025-04-04
SITE-20299 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 2025-06-20
SITE-20361 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-02-04 | 2025-03-17 | 2025-05-21
SITE-20257 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-05-21 | 2025-06-05
SITE-20404 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-30 | 2025-10-12 | 2025-10-07 | 2025-11-19
SITE-20500 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-09-18 | 2025-10-10
SITE-20538 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-01 | 2025-10-27 | 2025-12-28
SITE-20735 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-04-12 | 2025-05-21 | 2025-05-29
SITE-20379 | Niedersachsen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-09-14
SITE-20685 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-10-12 | 2025-10-19
SITE-20522 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 2025-12-05 | 2025-12-22
SITE-20178 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-16 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 2026-01-10
SITE-20286 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-10-01
SITE-20794 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-16
SITE-20372 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-06-01 | 2025-06-22
SITE-20780 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-02-26 | 2025-04-06
SITE-20781 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-05-17 | 2025-05-25
SITE-20258 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-16 | 2025-08-19
SITE-20745 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-10-04
SITE-20593 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-03-10 | 2025-03-21
SITE-20045 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-22 | 2025-03-06 | 2025-04-25 | 2025-05-14
SITE-20263 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-03-08 | 2025-04-20 | 2025-06-22
SITE-20615 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-04-06
SITE-20157 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 2026-01-11 | 2026-01-21
SITE-20077 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | 2025-12-13
SITE-20737 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-06-19 | 2025-07-02
SITE-20740 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 2025-02-15
SITE-20750 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-12-13
SITE-20724 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-03-13 | 2025-04-18
SITE-20552 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 2025-05-29
SITE-20486 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-21 | 2025-05-06
SITE-20149 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-04 | 2025-09-14 | 2025-10-27 | 2025-11-07
SITE-20121 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-30 | 2025-04-23 | 2025-06-12 | 2025-06-26
SITE-20716 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-10 | 2025-05-11
SITE-20402 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-09-09 | 2025-09-20
SITE-20332 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-13 | 2025-06-16 | 2025-07-24 | 2025-09-16
SITE-20084 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-09 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 2025-10-27
SITE-20380 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 2025-11-06
SITE-20227 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-31 | 2025-09-08 | 2025-11-13
SITE-20282 | Bayern | Standortakquise | Geplant | 2025-02-01
SITE-20385 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-07 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-07-01
SITE-20504 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-10 | 2025-06-17 | 2025-07-06 | 2025-07-22
SITE-20319 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-07 | 2025-05-31
SITE-20297 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-08 | 2025-05-17
SITE-20460 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-28 | 2025-11-21 | 2025-12-19 | 2025-12-29
SITE-20089 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-11-28
SITE-20357 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-15 | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 2025-07-31
SITE-20055 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-07-17 | 2025-09-28
SITE-20029 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-15
SITE-20223 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-01-25
SITE-20665 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-04-01
SITE-20097 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-08-30 | 2025-09-15
SITE-20081 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-09-15 | 2025-10-16
SITE-20308 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-08-12 | 2025-09-04
SITE-20656 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-19 | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-17
SITE-20167 | Bayern | Standortakquise | Geplant | 2025-06-18
SITE-20390 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-09-14 | 2025-09-19
SITE-20698 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-08-09 | 2025-08-24 | 2025-10-06
SITE-20210 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-10-08 | 2025-10-23
SITE-20733 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 2025-05-24 | 2025-06-12
SITE-20393 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-21 | 2025-06-07 | 2025-07-13 | 2025-08-04
SITE-20718 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13
SITE-20574 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-18 | 2025-03-23
SITE-20664 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-09-06 | 2025-10-12 | 2025-12-18
SITE-20192 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-24 | 2025-03-03 | 2025-06-19 | 2025-07-06
SITE-20353 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-28 | 2025-05-08
SITE-20277 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-04-07 | 2025-04-24
SITE-20249 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-12 | 2025-03-29 | 2025-07-25 | 2025-08-14
SITE-20248 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-02-18
SITE-20626 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-06-10
SITE-20205 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-07-18 | 2025-09-20
SITE-20252 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2026-01-15 | 2026-01-31
SITE-20166 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-17 | 2025-05-25 | 2025-07-31 | 2025-08-13
SITE-20663 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-29 | 2025-06-15 | 2025-08-14 | 2025-08-26
SITE-20228 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2025-11-16 | 2025-12-04
SITE-20545 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-07-03 | 2025-07-14
SITE-20278 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-06-23
SITE-20635 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 2025-07-07
SITE-20256 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-07-25 | 2025-08-17
SITE-20416 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-14 | 2025-06-04 | 2025-07-29
SITE-20018 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-02-01 | 2025-02-15
SITE-20520 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-03-14 | 2025-03-22 | 2025-04-05
SITE-20714 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-09-12 | 2025-09-26
SITE-20462 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-04-27
SITE-20052 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2025-09-18
SITE-20347 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-03-12
SITE-20326 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-09-18 | 2025-10-31 | 2025-12-17
SITE-20268 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-14 | 2025-03-27
SITE-20054 | NRW | Standortakquise | Geplant | 2025-02-13
SITE-20562 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-10 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 2025-10-25
SITE-20120 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-04-06
SITE-20414 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-20 | 2025-02-24 | 2025-04-13 | 2025-04-21
SITE-20776 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-07-23 | 2025-08-08
SITE-20117 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-06-11
SITE-20719 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-09-26
SITE-20551 | Hessen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-02-03
SITE-20199 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-06-30
SITE-20728 | Berlin | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-27 | 2025-04-01
SITE-20762 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-05 | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 2025-04-15
SITE-20645 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 2025-12-15
SITE-20060 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-02-23 | 2025-03-24 | 2025-05-20
SITE-20225 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 2025-10-19
SITE-20701 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-10-24 | 2025-11-21
SITE-20516 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-03-01 | 2025-03-26 | 2025-04-19
SITE-20773 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 2025-05-05
SITE-20739 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-09 | 2025-06-23
SITE-20362 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2025-08-23
SITE-20006 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 2025-11-22
SITE-20359 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-05 | 2025-11-06 | 2026-01-08 | 2026-01-25
SITE-20554 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-14 | 2025-04-24
SITE-20407 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-02 | 2025-06-12
SITE-20033 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-28 | 2025-07-09
SITE-20559 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2025-06-10
SITE-20422 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-05-11 | 2025-06-09
SITE-20457 | NRW | Standortakquise | Verzögert | 2025-07-14
SITE-20354 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-19 | 2025-04-24
SITE-20114 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-07-22 | 2025-09-22 | 2025-09-27
SITE-20466 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-09-03
SITE-20349 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-07-20
SITE-20446 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 2025-06-17 | 2025-06-29
SITE-20638 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-23 | 2025-02-16 | 2025-03-10 | 2025-03-25
SITE-20290 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-30
SITE-20756 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-03 | 2025-07-20 | 2025-09-10 | 2025-09-15
SITE-20095 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-07-01 | 2025-08-03 | 2025-09-17
SITE-20068 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-09 | 2025-02-27 | 2025-04-30 | 2025-05-20
SITE-20449 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-08-31
SITE-20373 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-09-12
SITE-20506 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2025-10-12 | 2025-11-27
SITE-20640 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-01 | 2025-01-21
SITE-20050 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-25 | 2025-10-19
SITE-20351 | Niedersachsen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-06-02
SITE-20503 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 2025-12-21
SITE-20350 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-26 | 2025-07-09 | 2025-09-09 | 2025-10-29
SITE-20063 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-12 | 2025-06-19
SITE-20502 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-04-18 | 2025-04-27 | 2025-05-12
SITE-20725 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-17
SITE-20681 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-29 | 2025-04-23 | 2025-05-28 | 2025-06-09
SITE-20732 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-04-29 | 2025-05-07
SITE-20214 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-01-07 | 2025-02-18 | 2025-06-01
SITE-20768 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 2025-05-18
SITE-20608 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-16 | 2025-04-02
SITE-20782 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-07-05 | 2025-07-10
SITE-20424 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-18
SITE-20493 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-09-24
SITE-20461 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-13
SITE-20358 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-09-06 | 2025-10-14 | 2025-11-08
SITE-20302 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-28 | 2025-06-10 | 2025-07-13 | 2025-07-26
SITE-20413 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 2025-10-02
SITE-20331 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-12-07
SITE-20189 | NRW | Bau | Geplant | 2025-08-30 | 2025-11-28 | 2026-02-02
SITE-20139 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-04 | 2025-02-10
SITE-20312 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 2025-04-27
SITE-20348 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-09-04 | 2025-09-29
SITE-20643 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-07-24
SITE-20143 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-09-03 | 2025-09-18
SITE-20556 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-09 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 2025-06-03
SITE-20527 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-21
SITE-20202 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-09 | 2025-06-29 | 2025-10-07 | 2025-10-13
SITE-20770 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-04-23 | 2025-04-29
SITE-20453 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-14 | 2025-08-31 | 2025-09-09 | 2025-09-18
SITE-20315 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-05-25 | 2025-06-26
SITE-20003 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-07 | 2025-03-05
SITE-20067 | Hessen | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-16
SITE-20636 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-30
SITE-20743 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-26 | 2025-07-19 | 2025-09-24 | 2025-10-13
SITE-20134 | Niedersachsen | Standortakquise | Geplant | 2025-04-03
SITE-20699 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-05-01
SITE-20505 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-10-01 | 2025-11-13
SITE-20533 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-26 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 2025-06-19
SITE-20246 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-15 | 2025-03-24
SITE-20160 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-19 | 2025-02-15
SITE-20300 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 2025-04-16
SITE-20333 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2025-09-14
SITE-20652 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-24 | 2025-11-06 | 2025-11-22 | 2025-11-27
SITE-20444 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-03-06
SITE-20759 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-13 | 2025-06-29 | 2025-08-22 | 2025-09-06
SITE-20742 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-04-05
SITE-20163 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | 2025-12-02
SITE-20209 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-20 | 2025-05-04 | 2025-07-09 | 2025-08-21
SITE-20087 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-15 | 2025-04-27
SITE-20309 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-18 | 2025-08-08 | 2025-10-14 | 2025-10-28
SITE-20695 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-12-26
SITE-20076 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-23 | 2025-03-22 | 2025-03-17
SITE-20305 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-15 | 2025-09-03 | 2025-12-28 | 2026-01-10
SITE-20650 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-06-01 | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 2025-07-22
SITE-20212 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-01-23 | 2025-03-09 | 2025-03-24
SITE-20017 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-19
SITE-20118 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-16 | 2025-09-14 | 2025-10-20 | 2025-11-01
SITE-20325 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-28 | 2025-02-06 | 2025-02-26 | 2025-03-07
SITE-20429 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-08-06 | 2025-09-16 | 2025-10-03
SITE-20682 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 2025-04-13
SITE-20658 | Niedersachsen | Genehmigung | Geplant | 2025-04-05 | 2025-05-03
SITE-20644 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-12 | 2025-05-20
SITE-20666 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-08-19
SITE-20254 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-03-08 | 2025-03-20
SITE-20435 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-10-02
SITE-20600 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-02-03
SITE-20208 | NRW | Bau | Geplant | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 2025-05-06
SITE-20428 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-18 | 2025-11-11
SITE-20384 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-01-22 | 2025-02-15
SITE-20012 | Hessen | Genehmigung | Geplant | 2025-04-05 | 2025-04-21
SITE-20324 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-26
SITE-20094 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-11 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 2025-02-22
SITE-20219 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-07-22 | 2025-08-26
SITE-20705 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-02 | 2025-03-07
SITE-20468 | Niedersachsen | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-05-17
SITE-20213 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Geplant | 2025-08-04 | 2025-09-14
SITE-20007 | Hessen | Bau | Geplant | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 2025-07-24
SITE-20267 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-03-31
SITE-20687 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-22 | 2025-03-07
SITE-20712 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-19 | 2025-08-24 | 2025-10-19 | 2025-11-02
SITE-20364 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-04 | 2025-01-13 | 2025-02-10 | 2025-02-22
SITE-20408 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-09 | 2025-07-19 | 2025-08-01 | 2025-08-13
SITE-20375 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-02-28 | 2025-04-02 | 2025-05-21
SITE-20365 | Hessen | Standortakquise | Geplant | 2025-09-17
SITE-20432 | Bayern | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-30
SITE-20270 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 2025-05-11 | 2025-05-20
SITE-20106 | NRW | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-05-15
SITE-20501 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2025-12-26
SITE-20548 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-08 | 2025-03-30 | 2025-05-17 | 2025-06-05
SITE-20421 | Niedersachsen | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-03
SITE-20692 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-05-10 | 2025-05-22
SITE-20152 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-06-30 | 2025-09-19 | 2025-12-26
SITE-20406 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-08-30 | 2025-09-21
SITE-20378 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-11 | 2025-04-26
SITE-20631 | NRW | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-25 | 2025-08-31
SITE-20064 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-21 | 2025-05-02 | 2025-06-21 | 2025-06-28
SITE-20785 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-10-11 | 2025-11-17
SITE-20392 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-07-27
SITE-20262 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-07-06 | 2025-09-06
SITE-20727 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-09-27 | 2025-12-11
SITE-20108 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-25 | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 2025-08-10
SITE-20637 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-09-07
SITE-20447 | Baden-Württemberg | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-10 | 2025-07-14
SITE-20186 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-07-31
SITE-20717 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-03 | 2025-08-23
SITE-20549 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-02-21 | 2025-03-23
SITE-20546 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-10-21
SITE-20301 | Bayern | Bau | Verzögert | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 2025-11-22
SITE-20159 | Hessen | Bau | Verzögert | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-05-20
SITE-20708 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-04-29 | 2025-06-11 | 2025-07-11
SITE-20198 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-10-12 | 2025-12-14 | 2026-01-09
SITE-20342 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-06 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 2025-11-17
SITE-20793 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 2025-05-31 | 2025-06-15
SITE-20204 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-08-21 | 2025-08-27
SITE-20642 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 2025-02-24
SITE-20547 | Bayern | Bau | Geplant | 2025-10-19 | 2025-11-11 | 2025-12-12
SITE-20023 | NRW | Bau | Geplant | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 2025-03-23
SITE-20601 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-27 | 2025-03-18
SITE-20620 | Niedersachsen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-10-17 | 2025-11-25
SITE-20241 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 2026-01-22 | 2026-02-12
SITE-20497 | Berlin | Bau | Verzögert | 2025-08-26 | 2025-10-08 | 2025-10-29
SITE-20391 | Niedersachsen | Standortakquise | Verzögert | 2025-09-06
SITE-20335 | NRW | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-03-27
SITE-20787 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-11 | 2025-05-24 | 2025-07-13 | 2025-07-18
SITE-20047 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-22 | 2025-07-02
SITE-20230 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-16 | 2025-02-15
SITE-20434 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-30 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 2025-11-05
SITE-20273 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-01-04 | 2025-02-06 | 2025-02-26 | 2025-03-18
SITE-20491 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 2025-05-12
SITE-20772 | NRW | Bau | In Bearbeitung | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-09-20
SITE-20458 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-29 | 2025-05-29
SITE-20041 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-20 | 2025-04-04 | 2025-06-03
SITE-20671 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-10-23 | 2025-11-09 | 2026-01-10 | 2026-01-30
SITE-20738 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-26
SITE-20667 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-27 | 2025-05-18 | 2025-09-14 | 2025-09-29
SITE-20688 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-29 | 2025-04-27 | 2025-06-25 | 2025-07-16
SITE-20589 | Berlin | Bau | In Bearbeitung | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-07-08
SITE-20174 | Bayern | Standortakquise | Verzögert | 2025-03-22
SITE-20798 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-06-02 | 2025-06-07
SITE-20648 | Hessen | Genehmigung | Verzögert | 2025-10-03 | 2025-10-17
SITE-20668 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-09-18 | 2025-10-12 | 2025-10-18 | 2025-10-27
SITE-20557 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-12
SITE-20624 | Baden-Württemberg | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-06-29 | 2025-07-20
SITE-20629 | Berlin | Standortakquise | Verzögert | 2025-02-25
SITE-20346 | Berlin | Genehmigung | Geplant | 2025-10-02 | 2025-10-07
SITE-20464 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-01-17 | 2025-02-02
SITE-20669 | Baden-Württemberg | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-01-08 | 2025-02-21
SITE-20274 | Bayern | Genehmigung | Verzögert | 2025-05-26 | 2025-07-01
SITE-20397 | Niedersachsen | Bau | Verzögert | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2025-08-23
SITE-20496 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-08-06
SITE-20481 | Bayern | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-08 | 2025-09-21
SITE-20521 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-18 | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 2025-05-02
SITE-20046 | Berlin | Bau | Geplant | 2025-10-03 | 2025-11-01 | 2025-11-06
SITE-20517 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-06-04 | 2025-06-19
SITE-20011 | Hessen | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-02-16 | 2025-03-17
SITE-20195 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-10
SITE-20463 | Bayern | Genehmigung | Geplant | 2025-06-23 | 2025-07-29
SITE-20182 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 2025-06-01
SITE-20473 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-09 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-04-13
SITE-20181 | NRW | Bau | Verzögert | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 2025-08-05
SITE-20609 | Baden-Württemberg | Bau | Verzögert | 2025-06-24 | 2025-08-05 | 2025-08-26
SITE-20170 | Berlin | Genehmigung | In Bearbeitung | 2025-09-11 | 2025-10-24
SITE-20222 | Baden-Württemberg | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-06-14
SITE-20791 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-02-23 | 2025-04-04 | 2025-05-02 | 2025-05-18
SITE-20032 | NRW | Genehmigung | Geplant | 2025-01-24 | 2025-02-06
SITE-20544 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-03-12
SITE-20005 | Hessen | Bau | In Bearbeitung | 2025-04-15 | 2025-05-20 | 2025-06-27
SITE-20395 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-24 | 2025-09-14 | 2025-10-23 | 2025-11-02
SITE-20586 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-02-28
SITE-20311 | Niedersachsen | Genehmigung | Verzögert | 2025-04-26 | 2025-05-21
SITE-20580 | Niedersachsen | Bau | Geplant | 2025-01-25 | 2025-02-11 | 2025-04-03
SITE-20588 | Baden-Württemberg | Standortakquise | Geplant | 2025-09-21
SITE-20488 | Berlin | Standortakquise | Geplant | 2025-09-12
SITE-20130 | Hessen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-11 | 2025-05-31 | 2025-09-28 | 2025-10-03
SITE-20419 | NRW | Genehmigung | Verzögert | 2025-03-15 | 2025-03-29
SITE-20101 | NRW | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 2025-09-04 | 2025-09-18
SITE-20387 | Bayern | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 2025-07-27
SITE-20111 | Baden-Württemberg | Bau | In Bearbeitung | 2025-08-01 | 2025-09-06 | 2025-10-01
SITE-20690 | Berlin | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-05-09 | 2025-06-14 | 2025-07-25 | 2025-09-22
SITE-20059 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-29 | 2025-08-24
SITE-20539 | Berlin | Standortakquise | In Bearbeitung | 2025-08-28
SITE-20253 | Niedersachsen | Inbetriebnahme | Abgeschlossen | 2025-03-16 | 2025-04-02 | 2025-05-07 | 2025-05-23