## Zusammenfassung
Kennzahl | Wert
Geprüfte Standorte | 805
Gefundene Auffälligkeiten gesamt | 134
Falsche Meilenstein-Reihenfolge | 10
SLA-/Anforderungsverletzungen | 111
Fehlende Meilenstein-Daten | 8
Doppelte Standort-Einträge | 5

## Falsche Reihenfolge
site_id | issue | milestone | prerequisite | milestone_date | prerequisite_date
SITE-20774 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-05-08 | 2025-05-13
SITE-20571 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-11-27 | 2025-12-02
SITE-20141 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-06-01 | 2025-06-06
SITE-20578 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-08-08 | 2025-08-13
SITE-20634 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-06-05 | 2025-06-10
SITE-20598 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-03-02 | 2025-03-07
SITE-20388 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-08-08 | 2025-08-13
SITE-20404 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-10-07 | 2025-10-12
SITE-20076 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-03-17 | 2025-03-22
SITE-20491 | out_of_order | Bau | Genehmigung | 2025-05-12 | 2025-05-17

## SLA-Verletzungen
site_id | issue | milestone | prerequisite | gap_days | max_allowed_days
SITE-20020 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 81 | 60
SITE-20065 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 65 | 60
SITE-20131 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 86 | 60
SITE-20783 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 72 | 60
SITE-20035 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 67 | 60
SITE-20518 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 77 | 60
SITE-20450 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 64 | 60
SITE-20072 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 62 | 60
SITE-20352 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 87 | 60
SITE-20025 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 75 | 60
SITE-20797 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 76 | 60
SITE-20623 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 80 | 60
SITE-20683 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 65 | 60
SITE-20575 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 68 | 60
SITE-20400 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 68 | 60
SITE-20603 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 84 | 60
SITE-20498 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20729 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 82 | 60
SITE-20769 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 69 | 60
SITE-20232 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 65 | 60
SITE-20125 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 74 | 60
SITE-20415 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 88 | 60
SITE-20675 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20541 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20553 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 86 | 60
SITE-20215 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 71 | 60
SITE-20723 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 80 | 60
SITE-20617 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 75 | 60
SITE-20618 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 88 | 60
SITE-20173 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20438 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 71 | 60
SITE-20153 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 62 | 60
SITE-20000 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 77 | 60
SITE-20266 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 72 | 60
SITE-20298 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20323 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 84 | 60
SITE-20055 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 73 | 60
SITE-20205 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 64 | 60
SITE-20114 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 62 | 60
SITE-20350 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 74 | 60
SITE-20681 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 84 | 60
SITE-20768 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 73 | 60
SITE-20189 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20202 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 81 | 60
SITE-20533 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 90 | 60
SITE-20309 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 82 | 60
SITE-20305 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 80 | 60
SITE-20644 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 69 | 60
SITE-20428 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 85 | 60
SITE-20152 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 81 | 60
SITE-20262 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 62 | 60
SITE-20727 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 75 | 60
SITE-20198 | sla_breach | Genehmigung | Standortakquise | 63 | 60
SITE-20065 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 91 | 90
SITE-20394 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 103 | 90
SITE-20797 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 93 | 90
SITE-20044 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 112 | 90
SITE-20075 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 110 | 90
SITE-20734 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 107 | 90
SITE-20079 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 92 | 90
SITE-20112 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 110 | 90
SITE-20238 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 119 | 90
SITE-20455 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 91 | 90
SITE-20144 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 95 | 90
SITE-20150 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 114 | 90
SITE-20040 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 115 | 90
SITE-20244 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 110 | 90
SITE-20337 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 108 | 90
SITE-20672 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 110 | 90
SITE-20622 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 108 | 90
SITE-20767 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 120 | 90
SITE-20760 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 99 | 90
SITE-20500 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 112 | 90
SITE-20157 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 98 | 90
SITE-20380 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 120 | 90
SITE-20390 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 95 | 90
SITE-20192 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 108 | 90
SITE-20249 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 118 | 90
SITE-20252 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 109 | 90
SITE-20228 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 108 | 90
SITE-20214 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 103 | 90
SITE-20202 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 100 | 90
SITE-20305 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 116 | 90
SITE-20152 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 98 | 90
SITE-20241 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 111 | 90
SITE-20667 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 119 | 90
SITE-20130 | sla_breach | Bau | Genehmigung | 120 | 90
SITE-20587 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 56 | 30
SITE-20499 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 48 | 30
SITE-20295 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 53 | 30
SITE-20285 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 38 | 30
SITE-20310 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 43 | 30
SITE-20175 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 55 | 30
SITE-20578 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 75 | 30
SITE-20634 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 55 | 30
SITE-20334 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 52 | 30
SITE-20040 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 57 | 30
SITE-20215 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 60 | 30
SITE-20598 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 59 | 30
SITE-20752 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 38 | 30
SITE-20767 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 38 | 30
SITE-20471 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 32 | 30
SITE-20388 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 95 | 30
SITE-20404 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 43 | 30
SITE-20332 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 54 | 30
SITE-20052 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 41 | 30
SITE-20506 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 46 | 30
SITE-20350 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 50 | 30
SITE-20209 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 43 | 30
SITE-20690 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 59 | 30
SITE-20059 | sla_breach | Inbetriebnahme | Bau | 56 | 30

## Fehlende Daten
site_id | issue | milestone
SITE-20374 | missing_date | Genehmigung
SITE-20797 | missing_date | Inbetriebnahme
SITE-20014 | missing_date | Inbetriebnahme
SITE-20031 | missing_date | Inbetriebnahme
SITE-20442 | missing_date | Genehmigung
SITE-20639 | missing_date | Inbetriebnahme
SITE-20568 | missing_date | Bau
SITE-20768 | missing_date | Inbetriebnahme

## Duplikate
site_id | issue | occurrences
SITE-20724 | duplicate | 2
SITE-20497 | duplicate | 2
SITE-20007 | duplicate | 2
SITE-20476 | duplicate | 2
SITE-20084 | duplicate | 2